**НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР**

**“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН**

**БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ,**

**ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН**

2025 оны 09 дүгээр сарын 26 Улаанбаатар хот

| Д/д | Үйл ажиллагаа | Хэрэгжих хугацаа | Зарцуулсан хөрөнгийн  хэмжээ,  эх үүсвэр  (сая төгрөг) | Суурь түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт  (2020 он) | Хүрсэн түвшин, үр дүн  (2025 он) | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ | | | | | | |
| Эрүүл мэнд | | | | | | |
| Зорилт 2.2.Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэнийг төлөвшүүлэн эрүүл мэндийн чанар, хүртээмж, үр дүнтэй тогтолцоог хөгжүүлнэ. | | 2021-2030 | 10,250,000 | - | Тайлант онд эрүүл амьдралын хэв маягийг эрхэмлэж, өөрсдийн туршлагаа бусаддаа хуваалцдаг гэр бүл өрх иргэн, ажиллагсдынхаа эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж буй аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаруулан, нийслэлийн Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага-14, эрүүл мэндээ дээдлэгч иргэн-6, эрүүл өрх-6 тус тус шалгаруулан өргөмжилж, мөнгөн шагналаар шагнасан.  Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачилга, Биеийн тамир, спортын улсын хорооноос зохион байгуулж буй “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” аяны хүрээнд НЭМГ-ын даргын А/41 дүгээр тушаал гаргаж, Улаанбаатар чуулгатай хамтран “Дасгал хөдөлгөөнийг хэвшил болгоё” уриатай 3 сарын аяныг явуулсан. Аяны хүрээнд 491,225 иргэн идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнд хамрагдаж, 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төв, 4 нэгдсэн эмнэлэг, Өрхийн эрүүл мэндийн төв 156, хувийн хэвшлийн 1000 гаруй эрүүл мэндийн байгууллага дэмжин оролцсон. Биеийн тамир спортыг дэмжих, бие бялдараа хөгжүүлэхэд чиглэсэн спортын таван төрөлт тэмцээнийг 26 ХЭМБ-ын дунд зарлаж, идэвхтэй оролцсон 6 байгууллагыг урамшуулсан.  Иргэдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэн зөв дадал хэвшилтэй болгох “60/20 хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, Налайх дүүргийг жишиг дүүрэг болгон ажилласан бөгөөд тус дүүрэгт Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Эрүүл шүд” уралдааныг зохион байгуулж ажилласан.  Олон Улсын хүүхдийн баярыг тохиолдуулан чихэрлэг ундааг хязгаарлах, багасгах, дархлааг сайжруулах талаар зөвлөмж боловсруулан постер болгож хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол явуулж байна.  “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавигдах шаардлага” Монгол Улсын стандартад өөрчлөлт орж нийтийн хоолны цэсэнд илчлэг агууламжийн хэмжээ бичигддэг болсонтой холбогдуулан Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албатай хамтран нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 420 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сургалт зохион байгуулагдсан.  Тус газрын даргын 2025 оны А/94 дүгээр тушаалаар “Хариуцлагатай сонголт” аяныг зохион байгуулж, өсвөр үеийн бэлгийн эрүүл мэнд, охидын жирэмслэлт, төрөлт, БЗДХ-ээс сэргийлэх чиглэлээр 4 удаагийн уулзалт хийж, 168 хүн ХДВ-ийн халдвар, умайн хүзүүний хорт хавдрын урьдчилан сэргийлэлтээр 26 удаагийн уулзалтад 3443 хүнийг хамруулсан байна.  Жирэмсний эхний 3 сарын хяналтад хамрагдалт 93.6% бөгөөд хяналтыг сайжруулах зорилгоор **2025 он**ы 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 8 дүүргийн ЭМТ, 3 амаржих газар, хувийн 38 байгууллага хамарсан хэлэлцүүлэг хийсэн. | 90% |
| Хүрэх үр дүн: 8.Товлолт дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлж, вируст гепатитын өвчлөл, сүрьеэгийн тохиолдлыг бууруулсан байна. | | | |  | Товлолт дархлаажуулалтын хамрагдалтын байдал **2020-2024 оны** дундажаар 94%, **2025 он**ы 03 дугаар улирлын байдлаар 85,2%-ийн хэрэгжилттэй байна. Нарийвчилбал:  1. БЦЖ (1 тун) – 99.4%  2. Гепатит В (1 тун) – 99.4%  3. Саа (3 тун) – 95.7%  4. Тавт (3 тун) – 94.6%  5. УГУ (2 тун) – 96.2%  6. Гепатит А (2 тун) – 93.4%  7. Пневмококк (3 тун) – 96.5%  8. Сахуу-татран (2 тун) – 91.6%  9. Хүний папиллома вирус (1тун) - 56%-тай хамрагдсан байна.  Мөн **2025 онд** шинээр вируст гепатитын 114 тохиолдол бүртгэгдэж, 10,000 хүн амд 0.6 промиль байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 19 тохиолдлоор буюу 10,000 хүн амд 0.1 промиль өссөн байна.  Шинээр илэрсэн сүрьеэгийн 847 тохиолдол бүртгэгдэж, 10,000 хүн амд 5.1 промиль байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 30 тохиолдлоор буюу 10,000 хүн амд 0.3 промиль буурсан байна. Нийт тохиолдлын 6.2%-ийг 0-14 хүртэлх насны хүүхдүүд эзэлж байна. | 85% |
| Хүрэх үр дүн: 9.Сэргийлж болох эх, хүүхдийн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг багасгаж, эх, нялхсын болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин буурсан байна. | | | НҮБХС-ийн санхүүжилт  132,0 | Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд 13.4 промиль | Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин **2022 он**ы байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд 15.2 промиль, нярайн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд 8.0 промиль буюу өмнөх оны мөн үеэс 0.1 промилиор өссөн үзүүлэлттэй байна. **2023 онд** тав хүртэлх хүүхдийн эндэгдэл 14, нялхсын эндэгдэл 11,5 промиль, **2025 онд** тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд 0, нярайн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд 4.3 промиль байна. Нийслэлийн 9 дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 4 нэгдсэн эмнэлэг, 3 хүүхдийн сэргээн засах төв, бүх Өрхийн эрүүл мэндийн төв, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдээр дамжуулан тав хүртэлх насны хүүхдийн эрт илрүүлэг үзлэгт 105,870 буюу нийт үзлэгт хамрагдах ёстой хүүхдийн 61.3%-ийг (172,708) илрүүлэг, үзлэгт хамруулсан.  Хоол тэжээлийн цочмог дутал илэрсэн, эмчилгээ шаардлагатай 16 хүүхдийг өрхийн Эрүүл мэндийн төв, хүүхдийн сэргээн засах төвүүдээр дамжуулан хяналтад авч эмчлэн эрүүлжүүлж ажиллаж байна.  Өргөө, Амгалан амаржих газарт “Эхийн сүүний банк” ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангадсан. Нийслэлийн 3 амаржих газар “Эрт нярайн тархи хөргөөх эмчилгээ”, "Нярайн уушгины артерийн гипертензийн эмчилгээ"-ний аппаратаар хангагдаж, эмчилгээг нэвтрүүлээд эхэлсэн байна. | 100% |
|  | 2.2.33. Аймаг, сум, дүүрэг, хороо бүрд иргэд эрүүл зөв хооллолт, стрессээ удирдах, хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх, бие бялдраа хөгжүүлэх дасгал хөдөлгөөн, иог, бүжиг хийх зэрэг цогц үйлчилгээ авах боломж бүхий “Эрүүл зөв амьдрал” жижиг төвүүд ажиллуулах боломжийг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор дэмжин хөгжүүлнэ. | 2020-2030 | 6 тэрбум |  | Тус газрын даргын 2025 оны А/94 дүгээр тушаалаар “Хариуцлагатай сонголт” аяныг зохион байгуулж, өсвөр үеийн бэлгийн эрүүл мэнд, охидын жирэмслэлт, төрөлт, БЗДХ-ээс сэргийлэх чиглэлээр 4 удаагийн уулзалт хийж, 168 иргэн ХДВ-ийн халдвар, умайн хүзүүний хорт хавдрын урьдчилан сэргийлэлтээр 26 удаагийн уулзалтад 3443 иргэнийг хамруулсан байна. “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн орон тооны бус зөвлөл”-ийн зарим гишүүн байгууллага татан буугдсанаас үйл ажиллагаанд хүндрэл учирч байгаа тул зөвлөлийг татан буулгаж шинэчлэх санал хүргүүлж шийдүүлсэн. Жирэмсний эхний 3 сарын хяналтад хамрагдалт 93.6% бөгөөд хяналтыг сайжруулах зорилгоор **2025 оны** 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 8 дүүргийн ЭМТ, 3 амаржих газар, хувийн 38 байгууллага хамарсан хэлэлцүүлэг хийсэн. ЭМС-ын тушаалын дагуу нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн судалгааг зохион байгуулж, хяналтгүй төрөлт, үр хөндөлтийн шалтгааныг судалж байна. Ургийн хромосомын гажиг илрүүлэх нийлмэл шинжилгээ хийх бэлтгэлийг хангаж, эрх бүхий эмч нарыг бэлтгэсэн. Ургийн бүтцийн эхо шинжилгээг 1930 хүнд хийж, 6 гажиг илрүүлсэн. TORCH шинжилгээний санхүүжилт хасагдсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн Ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн яаманд 4 удаа санал хүргүүлсэн. “Эхийн сүүний банк”-ийг Өргөө амаржих газар байгуулж, 60 нярайд ашигласан. Амгалан амаржих газар 3 өрөө бэлтгэж, 2 сургагч багш бэлтгэн сургалт зохион байгуулсан. Нярайн тусламжийн чиглэлээр тархи хөргөх эмчилгээг 3 амаржих газарт нэвтрүүлж, Өргөө амаржих газар 17 нярайд хийсэн. Мөн **2025 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс** өндөр давтамжтай амьсгалын аппаратаар эмчилгээг эхлүүлж, 19 нярайд 100% үр дүнтэй хэрэглэсэн. | 90% |
| Санал дүгнэлт:  “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн орон тооны бус зөвлөл”-ийн зарим гишүүн байгууллага татан буугдсанаас үйл ажиллагаанд хүндрэл учирч байгаа тул зөвлөлийг татан буулгаж шинэчлэх санал хүргүүлж шийдүүлсэн. | | | | | | |
| ЕС.УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ | | | | | | |
| Хүн төвтэй хот | | | | | | |
| Зорилт 9.1.Иргэдийнхээ хөгжих боломжийг хангасан хөдөлмөрийн үнэлэмж өндөртэй эрүүл чийрэг, бүтээгч, оюунлаг иргэдтэй хот болно. | | 2021-2030 |  |  | Бага насны хүүхдийн 22 цэцэрлэг, 2 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгыг **2021** онд ашиглалтад оруулж, цэцэрлэгийн орны тоог 4730-аар нэмэгдүүлж, **2022** онд 35 цэцэрлэг, 4 бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга ашиглалтад орж цэцэрлэгийн орны тоог 7820-ээр нэмэгдүүлж, **2023** онд 73 цэцэрлэг, 6 бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга ашиглалтад орж, цэцэрлэгийн орны тоог 13,645-аар нэмэгдүүлж, **2024** оны 09 дүгээр сарын байдлаар 86 цэцэрлэг, 6 бага сургууль цэцэрлэгийн барилга шинээр ашиглалтад орсноор цэцэрлэгийн орны тоог 15,765-аар нэмэгдүүлж, **2020-2025** оны хичээлийн жилд хамран сургалтын хувь 92.5 хувьд хүрч, нийслэлийн цэцэрлэгийн бүлэг дүүргэлт 30.5 болж буурсан бол **2021** онд 9 сургууль, 2 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад орж, сургуулийн суудлын тоог 6808-аар нэмэгдүүлж, **2022** онд 13 сургууль, 4 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор ашиглалтад орж, сургуулийн суудлын тоог 9248-аар нэмэгдүүлж, **2023** онд 26 сургууль, 6 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга ашиглалтад орж, сургуулийн суудлын тоог 18,368-аар нэмэгдүүлж, **2024** оны 09 дүгээр сарын байдлаар нийт 32 сургууль, 6 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга ашиглалтад орж, суудлын хүчин чадлыг 21,428-аар нэмэгдүүлснээр барилга ашиглалтын коэффициент 1.46, ерөнхий боловсролын сургуулийн бүлэг дүүргэлт 33.1 болсон байна.  Хүүхэд харах үйлчилгээний үйл ажиллагааг **2022** оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлүүлэх болсонтой холбогдуулан үйлчилгээний чанарт хяналт шалгалт хийх, зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагааг сунгах чиглэлтэй 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй 7 Ажлын хэсэг ажиллаж, нийслэлийн 7 дүүргийн 96 төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Үүнд:  -**2022** онд нийслэлийн хэмжээнд 311 хүүхэд харах төвд 496 хүүхэд харагч нар 2471 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан. Үүнээс 1-2 насны 773 хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 36 хүүхэд хамрагдсан.  -**2023** онд нийслэлийн 6 дүүрэгт 70 хүүхэд харах үйлчилгээнд 1-2 насны 1023 хүүхэд хамрагдсан.  -**2024** оны гуравдугаар улиралд нийслэлийн 6 дүүрэгт 61 хүүхэд харах үйлчилгээнд 210 хүүхэд харагчид, 1031 хүүхэд байгаагаас 78 хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй байна.  Хүүхэд харах үйлчилгээний төвүүдээс орон сууцанд 44, гэрт 1, байшинд 14, түрээсийн байранд 33, өөрийн эзэмшлийн байранд 26 төв тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.  Нийт **2022 оноос 2024** оны 3 дугаар улиралд хүүхэд харах үйлчилгээнд 1-2 насны нийт 3600, хөгжлийн бэрхшээлтэй 114 хүүхэд хамрагдсан.  Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв буюу эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн барилгыг тус дүүргийн 14 дүгээр хороонд шинээр барьж байна. Барилга угсралтын ажлын явц 90%-тай байна. **2025** оны 04 дүгээр улиралд ашиглалтад орно. Мөн Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлж буй 471 иргэнийг Нарийн мэргэжлийн эмчид илгээж, 167 иргэний асуудлыг шийдвэрлэсэн буюу 35,4% нь буцаан шилжүүлж эргэх холбоотой ажилласан байна.  Нийт 6 дүүргийн сонгогдсон 21 өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 1487 иргэнд хийж тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн.  Нийслэлийн Эрүүл мэндийн харьяа байгууллагууд **2025** онд дараах тусламж, үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлсэн байна. Үүнд, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон диабетын төв, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар, Нийслэлийн Амгалан амаржих газрууд диализын тусламж үйлчилгээ, үргүйдлийн тусламж үйлчилгээ, Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн урологийн мэс засал, Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нөхөн сэргээх мэс заслыг тус тус нэвтрүүлсэн байна.  Жаргалант ТЭМТ-ын Шүдний кабинетийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн хангасан. Мобайл технологийг 16 Өрхийн эрүүл мэндийн төвд нэвтрүүлж ажилласан. Хан-Уул дүүргийн 21 Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх эмч нарын багаас 5 чиглэлээр телемедицин ашиглаж, нийт 35 иргэнд зөвлөгөө авч тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. Хан-Уул дүүргийн 4,7,11 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр умайн хүзүүний хорт хавдрыг илрүүлэх хиймэл оюун ухаанд суурилсан аппаратыг тусламж үйлчилгээнд ашиглаж байна.  Ургийн бүтцийн эхо шинжилгээг 1930 хүнд хийж, 6 гажиг илрүүлсэн. “Эхийн сүүний банк”-ийг Өргөө амаржих газар байгуулж, 60 нярайд ашигласан.  Нярайн тусламжийн чиглэлээр тархи хөргөх эмчилгээг 3 амаржих газарт нэвтрүүлж, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 17 нярайд тус эмчилгээг хийсэн. **2025** оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс өндөр давтамжтай амьсгал аппаратаар эмчилгээг эхлүүлж, 19 нярайд 100% үр дүнтэй хэрэглэсэн.  Нийслэлд нийт төрийн 15 байгууллага (8 дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 3 хүүхдийн сэргээн засах сувилал, 3 амаржих газар, аддиктологийн төв), хувийн хэвшлийн 16 байгууллагад төрөлжсөн чиглэлээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. | 82% |
| Хүрэх үр дүн: 1.Нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудын (сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын байгууллага, залуучууд хөгжлийн төв, хүүхэд хамгаалах төв, асрамжийн газар гэх мэт) хүчин чадал, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, бүтээн байгуулалт хийж, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | | 2020-2025 | 531,63.62 |  | Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын 2021 оны А/678, А/869 дүгээр хамтаран гаргасан захирамжийн дагуу Чингэлтэй, Хан-Уул дүүрэгт эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллага, лавлагаа шатлалын эмнэлгийн уялдаа холбоог сайжруулах, интеграцчилах, санхүүжилтийг үр дүнтэй зарцуулах, улмаар эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагын үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэгдсэн хөтөлбөрийн цогц үйл ажиллагаа шат дараатай хэрэгжиж байна.  Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих ажлын хүрээнд:  **2020** онд-Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвөөр ганцаарчилсан хэлбэрээр 1743 насанд хүрэгч, 1671 хүүхэд, нийт 3,414 хүнд үйлчилгээ үзүүлсэн.  **2021** онд-Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвөөр 5682 хүнд сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, 3000 иргэнийг зан үйл засах сургалтад хамруулсан.  **2022** онд-Иргэдийн сэтгэл зүйг хамгаалах, зөвлөн туслах “Блайнд кэйр” аппликейшныг 03 дугаар сараас ашиглалтад нэвтрүүлж, нийт 5502 хүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлсэн. Нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн хэлтсээр дамжуулан 13,499 иргэнд гэр бүлийн сэтгэлзүйн зөвлөгөө үзүүлсэн. Мөн Өсвөр насны хүүхэд, залуучуудын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах "Youth box" явуулын үйлчилгээ үзүүлэх байрыг 6 дүүрэгт ажиллуулж, 1364 залуучуудад зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, сурагчдад зориулсан явуулын сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг дэмжих чиглэлээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ерөнхий газар, Сэтгэл судлалын багш нарын холбоотой хамтран тусгай хэрэгцээт 25, 29, 55, 63, 70, 116-р сургуулиуд болон Мэргэжлийн сургалт боловсролын төвүүдэд очиж 25 нийгмийн ажилтан, 135 эцэг эх, 475 хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, хүүхэд тус бүрд сэтгэл зүйн оношилгоо хийгдсэн. Нийт 21,000 хүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн.  **2023** онд-“Хүний хөгжил-Нийгмийн хөгжил” нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр залуучуудын явуулын үйлчилгээг зохион байгуулан 82өсвөр үеийнхэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, “Хийлинг төүч” хүний хөгжил, сэтгэл судлалын хүрээлэнтэй хамтран 9 дүүргийн зорилтот хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд зориулсан сургалт, сэтгэлзүйн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж, 15-60 насны 513 иргэнд “ Гэр бүлийн үнэт зүйл”, “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, 60 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  Эв нэгдэл эвлэрүүлэн зуучлах төвтэй хамтран Баянгол дүүргийн 60 гэр бүлд гэр бүл цуцлалтын өмнөх эвлэрүүлэн зуучлах сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үзүүлсэн.  Хүүхэд болон гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилсан сэргийлэх сэтгэл зүйн зөвлөгөө, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 2702 иргэнийг хамруулсан. Нийт 5049 хүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн.  **2024** оны байдлаар гэр бүлд боловсрол, зөвлөгөө өгөх 7 төвөөр 418 иргэнд ганцаарчилсан хэлбэрээр, бүлгийн зөвлөгөөг 7990 хүнд, нийт 8408 иргэнд сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн.  Хөдөлмөрийн зах зээлд шинээр бий болсон харилцааг зохицуулах, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулах зорилгоор Хөдөлмөрийн тухай хуульд дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд:   * Дагалдангаар ажиллах, хагас цагаар ажиллах, гэрээсээ ажиллах, зайнаас ажиллах, дагалдан болон туршилтаар ажиллах, дагалдан суралцах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. * Туслах малчин, гэрийн үйлчлэгчийн хөдөлмөрийн харилцааны эрх, үүргийг бусад ажилтны нэгэн адил байхаар тусгасан.   Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн **2024** оны 01 дүгээр тогтоолоор үндсэн 3 үйлчилгээнээс гадна 4 үйл ажиллагааны хүрээнд 32 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан ба нийслэлийн хэмжээнд эдгээр арга хэмжээнд нийт 6743 иргэн хамрагдсан байна. Үүнд:   * Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагаанд 4,560 иргэн, * Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаанд 536 иргэн, * Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд 518 иргэн,   Түр ажлын байрыг дэмжих үйл ажиллагаанд 1,129 иргэн тус тус хамрагдсан байна.  Биеийн тамир, спортын үйлчилгээг цахимаар иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй цахим үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр “Онлайн бизнес төв” платформын Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн систем (http://service.ulaanbaatar.mn/home)-ийн 74 нэр бүхий үйлчилгээнд биеийн тамир, спортын салбарын “бассейн”, “фитнес, спининг”, “аэробик, иог, бүжгийн клуб”, “боулинг”, “бильярд” гэсэн 5 чиглэлийн үйлчилгээ орсон бөгөөд нийт 36 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс 43 хүсэлт бүртгүүлснээс зөвшөөрсөн 15, батлуулахаар шилжүүлсэн 8, буцаасан 20 байна.  Нийслэлийн хэмжээнд стандарт шаардлагад нийцсэн биеийн тамир, спортын гадна талбай 182 байна. Үүнд:  2019 оны суурь түвшин 94 байсан бол 2020 онд Багануур дүүргийн Гүн галуутай сургуулийн гадна хөлбөмбөгийн талбай байгуулагдаж, стандарт шаардлагад нийцсэн спортын гадна талбай 95 болсон.  **2021 онд-**нийслэлийн Баянгол дүүргийн 4, 8, 12, 13, 2 дугаар хороодод, Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороонд 3х3 сагсан бөмбөгийн 6 талбай байгуулагдсан бол 24 дүгээр сургуулийн гадна хөлбөмбөгийн 1 талбайг шинэчлэн тохижуулсан, шинээр байгуулагдаж стандартын гадна талбайн тоо 101 болсон байна.  **2022 онд**-нийслэлийн хэмжээнд стандарт шаардлагад нийцсэн биеийн тамир, спортын гадна талбай 4-өөр нэмэгдэж, 105 болсон буюу Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороонд хөлбөмбөгийн талбай бүхий техникийн төв, Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар сургууль, Хан-Уул дүүргийн 34, 52 дугаар сургуулиудын гадна талбайг хөлбөмбөгийн талбайгаар шинэчлэн тохижуулсан.  **2023 онд**-36 талбайгаар нэмэгдэж, 140 буюу Чингэлтэй дүүргийн 57, Сонгинохайрхан дүүргийн 67-р сургуулийн спорт талбай, мөн нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар 3х3 сагсан бөмбөгийн 34 талбайг 2022 оноос тохижуулж, эхлэн 2023 оны 06 дугаар сард ашиглалтад оруулсан.  **2024** **онд**-Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2023 оны А/490 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Хот тохижилтын газар хариуцан 40 талбай ашиглалтад оруулсан. | 80% |
| Хүрэх үр дүн: 2.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэгдсэн зохицуулалттай, бүсчилсэн сүлжээг байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангана. | | - | - | - | Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын 2021 оны А/678, А/869 дүгээр хамтарсан тушаал, захирамжийн дагуу Чингэлтэй, Хан-Уул дүүрэгт эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллага, лавлагаа шатлалын эмнэлгийн уялдаа холбоог сайжруулах, интеграцчилах, санхүүжилтийг үр дүнтэй зарцуулах, улмаар эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагын үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэгдэгдсэн хөтөлбөрийн цогц үйл ажиллагааг шат дараатай хэрэгжүүлж байна.  Нийслэлийн харьяа Эрүүл мэндийн 28 байгууллага, хэсгийн Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд өндөр хурдны шилэн кабелиар холбогдсон бөгөөд нэгдсэн Ehealth программ хангамжтай тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна.  Төслийн ажлын нэгээхэн хэсэг нь Монгол Улсын өвчлөл нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болох зүрх судасны (Цусны даралт ихсэх, Чихрийн шижин хэв шинж 2, дислипидеми) өвчний тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн интеграцчлалын үйл ажиллагаа бөгөөд энэхүү ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд Эрүүл мэндийн газрын даргын А/140 дугаар тушаалыг батлан гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  БНСУ-ын Рафаэл интернэйшнл байгууллагатай Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын сонсгол бууралтыг оношлох чадамжийг 2023-2025 оныг дуустал нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлэхээр хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, хотын иргэдийн сонсгол бууралтыг анхан шатанд нь илрүүлэх, шинжилгээ оношилгооны орчинг сайжруулах төслийг КОЙКА ОУБ-ын нийт 998 сая воны дэмжлэгээр хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. | 100% |
|  | 9.1.9. Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах, стандартын шаардлага хангасан тохижилт, үйлчилгээний орчныг бүрдүүлэх, орны тоог нэмэгдүүлэх ба дүүргийн жишиг эрүүл мэндийн төвийн барилгыг шинээр барина. | 2020-2025 | 234,626.0 | 2 | Багануур болон Баянзүрх дүүрэгт Эрүүл мэндийн төв байгуулагдан ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв буюу эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн барилгыг тус дүүргийн 14 дүгээр хороонд шинээр барьж байна. Барилга угсралтын ажлын явц 90%-тай байна. 2025 оны 04 дүгээр улиралд ашиглалтад орно.  Мөн “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн орон тооны бус зөвлөл”-ийн зарим гишүүн байгууллага татан буугдсанаас үйл ажиллагаанд хүндрэл учирч байгаа тул зөвлөлийг татан буулгаж, шинэчлэх санал хүргүүлж шийдүүлсэн. | 90% |
|  | 9.1.10. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэгдсэн зохицуулалттай, бүсчилсэн сүлжээг байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангана. |  |  |  | Монгол Улсын өвчлөл нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болох зүрх судасны өвчинд онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2025 оны А/140 дугаар тушаалыг баталсан бөгөөд Өрхийн Эрүүл мэндийн төвд үйлчлүүлж буй 471 иргэнийг Нарийн мэргэжлийн эмчид илгээж, үүнээс 167 иргэний асуудлыг шийдвэрлэсэн буюу 35,4% нь буцаан шилжүүлж эргэх холбоотой ажилласан байна. Мөн БНСУ-ын Рафаэл интернэйшнл байгууллагатай Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын сонсгол бууралтыг оношлох чадамжийг 2023-2025 оныг дуустал нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлэхээр хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, хотын иргэдийн сонсгол бууралтыг анхан шатанд нь илрүүлэх, шинжилгээ оношилгооны орчин сайжруулах төсөл”-ийг КОЙКА ОУБ-ын нийт 998 сая воны дэмжлэгээр хамтран хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд 6 дүүргийн сонгогдсон 21 өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 1487 иргэнд хийж тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. | 80% |
|  | 9.1.11. Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийг нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн нийгмийн эрүүл мэндийн төв болгон хөгжүүлэх ба оношилгоо, эмчилгээний чадавхыг сайжруулах, ерөнхий мэс засал, дурангийн мэс засал, хавдар, хөнгөвчлөх, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг үе шаттай хөгжүүлнэ. |  |  |  | Нийслэлийн Эрүүл мэндийн харьяа байгууллагууд **2025 онд** дараах тусламж, үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлсэн байна. Үүнд, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон диабетын төв, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар, Нийслэлийн Амгалан амаржих газрууд диализын тусламж үйлчилгээ, үргүйдлийн тусламж үйлчилгээ, Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн урологийн мэс засал, Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нөхөн сэргээх мэс заслыг тус тус нэвтрүүлсэн байна.  Нийслэлийн хэмжээнд эрүүл 8 чиглэлийн тусламж үйлчилгээг үе шаттай хөгжүүлж байна.   1. Мэс заслын тусламж, үйлчилгээ 2. Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 3. Тархины үхэл тодорхойлох 4. Хүүхдийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ 5. Алслагдсан дүүрэг болох Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн төрөх тасагт нярайн нүдний скринингийн тусламж, үйлчилгээ 6. Телемедицины үйлчилгээ 7. Лавлагаа төвийн тусламж, үйлчилгээ 8. Сэргээн засах төв | 80% |
|  | 9.1.12. Өрх, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээнд шинэ дэвшилтэт арга технологийг нэвтрүүлэх, хурдавчилсан оношилгоо, өдрийн, сэргээн засах, гэрээр үзүүлэх тусламжийг бэхжүүлнэ. |  |  |  | Мобайл технологийг **2022 онд** 16 Өрхийн эрүүл мэндийн төвд нэвтрүүлж ажилласан. Хан-Уул дүүргийн 21 Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улсын Нэгдүгээр төв эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх эмч нарын багаас 5 чиглэлээр телемедицин ашиглаж, нийт 35 иргэнд зөвлөгөө авч тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. Өрхийн ЭМТ–ийн 50% нь яаралтай тусламж, сэргээн засах чиглэлээр тоног төхөөрөмж авч, тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг **2023 онд** нэмэгдүүлсэн. Үүнд төөнүүр , татлага, бариа засал, УВЧ шаардлага, ерөндөг авах, тавих, судас барьж оношлох цусны шинжилгээ хийх зэргээр 50 гаруй өрхийн ЭМТ хийж давхардсан тоогоор 1000 гаруй иргэд шинээр нэвтрүүлсэн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн байна.  Хан-Уул дүүргийн 4, 7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд умайн хүзүүний хорт хавдрыг илрүүлэх хиймэл оюун ухаанд суурилсан аппаратыг **2024 онд** тусламж үйлчилгээнд ашиглаж байна. Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд гэрээр хөнгөвчлөхийн сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.  Жаргалант ТЭМТ-ын Шүдний кабинетийн тоног төхөөрөмжийг **2025 онд** бүрэн хангасан. Хан-Уул дүүргийн 4,7,11 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр умайн хүзүүний хорт хавдрыг илрүүлэх хиймэл оюун ухаанд суурилсан аппаратыг тусламж үйлчилгээнд ашиглаж байна.  Мөн Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвд 137,434,000 төгрөг, Баянгол дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвд 783,453,000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвд 96,624,000, Баянзүрх дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төв 475,250,900 төгрөгний үнэ бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангагдан тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. | 100% |
|  | 9.1.13. Шинжлэх ухааны дэвшилтэт технологи, инновацыг нэвтрүүлэх, өндөр хөгжилтэй орны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг багаар нь урьж ажиллуулах, үндэсний мэргэжилтнийг сургаж чадавхжуулах замаар өндөр технологи, ур чадвар шаардсан тусламж, үйлчилгээг эх орондоо үзүүлдэг болно. | - | - | - | Нярайн тусламжийн чиглэлээр тархи хөргөх эмчилгээг 3 амаржих газарт нэвтрүүлж, Өргөө амаржих газар 17 нярайд хийсэн. Мөн 2025 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс өндөр давтамжтай амьсгалын аппаратаар эмчилгээг эхлүүлж, 19 нярайд 100% үр дүнтэй хэрэглэсэн.  Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагаас гадаад оронд уртын болон богино хугацааны сургалтад **2022 онд 28, 2023 онд 36, 2024 онд 23** эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг сургаж, туршлага судлуулсан. | 80% |
|  | 9.1.14. Эрүүл мэндийн урт хугацааны тусламж, үйлчилгээний загварыг гаргаж, сэргээн засах, хөнгөвчлөх, сувилахуйн төвийг байгуулах, энэ чиглэлд хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын оролцоог хангана. | - | - | - | “Хавдрын хөнгөвчлөхийн тусламж, үйлчилгээний нөхцөл байдлын үнэлгээ”-г **2022** оны 10 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд хийх Ажлын хэсэг байгуулагдан, Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг 24 эрүүл мэндийн байгууллагад үнэлгээ хийж, нэгдсэн зөвлөмж хүргүүлсэн.  Хувийн хэвшлийн 297 эрүүл мэндийн байгууллагын судалгааг гарган, Нийслэлийн хэмжээнд эрүүл мэндийн урт хугацааны тусламж, үйлчилгээний загварыг гаргаж, Онол мед сувилахуйн төвтэй хамтран харвалтын дараах,  хавдрын бус хөнгөвчлөхийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж хамтран ажиллаж байна. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа урт хугацааны сувилахуйн төв байгуулах төслийг бэлэн болгон Баянгол, Хан-Уул, Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамтран ажиллах хүсэлтээ уламжилсан байна. | 70% |
|  | 9.1.15. Нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөлийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд зохион байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангана. | 2025-2028 | - | - | Эрүүл мэндийн Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах” тухай 01 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн “Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл”-ийг байгуулсан. Тус тогтоолын дагуу Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын **2025** оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Ажлын алба байгуулах тухай” А/162 дугаар тушаалаар Нийслэлийн “Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн ажлын алба”-ыг байгуулсан.  Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад салбар хоорондын хамтын ажиллагаа ямар чухал болохыг таниулах “UB HEALTHCARE WEEK-2022" үзэсгэлэн, өдөрлөгийг **2022** оны 11 дүгээр сарын 16-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  “Эхийн сүүний банк”-ийг Өргөө амаржих газар байгуулж, 60 нярайд ашигласан. Нийслэлийн Амгалан амаржих газар нь 3 өрөө бэлтгэж, 2 сургагч багш бэлтгэн сургалт зохион байгуулсан. | 70% |
|  | 9.1.16. Алслагдсан дүүрэг, дагуул хотод телемедицин, цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ. |  |  |  | Харьяа 26 эрүүл мэндийн байгууллагууд дотоод, гадаад сүлжээнд бүрэн холбогдон 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон 4 нэгдсэн эмнэлэг, 4 тосгоны эрүүл мэндийн төв, 154 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд **2023 онд** мэдээлэл солилцооны платформд /HEIP/ бүрэн холбогдон хоорондоо мэдээлэл солилцож, эрүүл мэндийн даатгалын системд нэхэмжлэх илгээн мөн е-mongolia системээр эмнэлгийн лист, үзлэгийн цаг захиалга, шинжилгээний хариу, эрт илрүүлэг үзлэгийн хариу авах зэрэг үйлчилгээг авч байна.  Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт телемедицины төвийг **2024 онд** байгуулан иргэдэд зайнаас эрүүл мэндийн хяналт хийх тусламж, үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.Телемедицинийг нэвтрүүлснээр Ковид-19-ын цар тахлын үед өрхийн эмч нарын ачааллыг бууруулж, дотоод халдвараас урьдчилан сэргийлсэн ба I улиралд 2842 хүнийг гэрийн хяналтад авсан байна.  Нийслэлийн харьяа лавлагаа шатлалын эмнэлгүүд, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгтэй хамтран телемедициний зөвлөгөөг нийт 41 хүнд үзүүлсэн.  Эрүүл мэндийн цахимжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд **2024 оны 05 дугаар сард** E-Mongolia 4.0 системтэй хамтран 7 үйлчилгээг бүрэн цахимжуулсан. Үүнд:  1.Эмийн жор,  2.Дүрс оношилгооны дүгнэлтүүд,  3.Шинжилгээний хариу,  4.Вакцины гэрчилгээ,  5.Эмчлүүлэгчдийн карт,  6.Жирэмсэн эмэгтэйн карт,  7.Хүүхдийн ягаан дэвтрүүдийг бүрэн цахимжуулан ажиллаж байна.  Нярайн тусламжийн чиглэлээр 2025 онд тархи хөргөх эмчилгээг 3 амаржих газарт нэвтрүүлж, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар 17 нярайд тус эмчилгээг хийсэн. **2025 он**ы 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс өндөр давтамжтай амьсгалын аппаратаар эмчилгээг эхлүүлж, 19 нярайд 100% үр дүнтэй хэрэглэсэн. | 80% |
|  | 9.1.21. Хүн амд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг дэмжинэ. | 2025-2028 | - | - | “Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв”-өөр **2020 онд** ганцаарчилсан хэлбэрээр 1743 иргэн, 1671 хүүхэд гээд нийт 3414 хүнд үйлчилгээ үзүүлсэн.  Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн “Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв”-өөр **2021 онд** 5682 иргэнд сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, 3000 иргэнийг “Зан үйл засах сургалт”-д хамруулсан.  Иргэдийн сэтгэл зүйг хамгаалах, зөвлөн туслах “Блайнд кэйр” аппликейшныг **2022 он**ы 03 дугаар сараас ашиглалтад нэвтрүүлж, нийт 5502 хүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлсэн.  Нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн хэлтсээр дамжуулан 13,499 иргэнд гэр бүлийн сэтгэлзүйн зөвлөгөө үзүүлсэн. Мөн Өсвөр насны хүүхэд, залуучуудын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах "Youth box" явуулын үйлчилгээ үзүүлэх байрыг 6 дүүрэгт ажиллуулж, 1364 залуучуудад зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, сурагчдад зориулсан явуулын сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээг дэмжих чиглэлээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ерөнхий газар, Сэтгэл судлалын багш нарын холбоотой хамтран тусгай хэрэгцээт 25, 29, 55, 63, 70, 116 дугаар сургуулиуд болон Мэргэжлийн сургалт боловсролын төвүүдэд очиж, 25 нийгмийн ажилтан, 135 эцэг эх, 475 хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, хүүхэд тус бүрд сэтгэл зүйн оношилгоо хийгдсэн. Нийт 21,000 хүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн.  Мөн Наркологийн эмнэлгийн бүтэц, дүрмийг **2022 онд** шинэчлэн баталж, Олон Улсын жишигт нийцсэн тусламж үйлчилгээг үе шаттай хүргэх “Аддиктологийн төв” болгон өөрчилж “Зан үйл, сэтгэл засал судлал”-ын төвийг байгуулж, иргэдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн.  Архины хамааралтай орон гэргүй тэнэмэл байдлаар амьдардаг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг иргэдийн судалгааг гаргаж, “Итгэл” төслийг хэрэгжүүлсэн. Уг төсөл **2023 оны 06 дугаар сарын хүртэл** үргэлжилсэн бөгөөд нийт 79 иргэнийг хамруулсан байна.  “Хүний хөгжил-Нийгмийн хөгжил” нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр залуучуудын явуулын үйлчилгээг **2023 онд** зохион байгуулан 82өсвөр үеийнхэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, “Хийлинг төүч” хүний хөгжил, сэтгэл судлалын хүрээлэнтэй хамтран 9 дүүргийн зорилтот хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд зориулсан сургалт, сэтгэлзүйн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж, 15-60 насны 513 иргэнд “ Гэр бүлийн үнэт зүйл”, “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, 60 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  Эв нэгдэл эвлэрүүлэн зуучлах төвтэй хамтран Баянгол дүүргийн 60 гэр бүлд гэр бүл цуцлалтын өмнөх эвлэрүүлэн зуучлах сэтгэл зүйн зөвлөгөөг үзүүлсэн.  Хүүхэд болон гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилсан сэргийлэх сэтгэл зүйн зөвлөгөө, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 2702 иргэнийг хамруулсан. Нийт 5049 хүнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн.  Монголын Хүүхдийн ордонд нийслэлийн 7 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хөвгүүдийн хөгжлийг дэмжих “Зөв эр хүн” НҮТББ-тай хамтран “Boys meeting” үйл ажиллагааг нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд залууучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран зохион байгуулж, хөвгүүдэд сэтгэцийн эрүүл мэнд сэтгэлзүйгээ зөв удирдах арга зүйн зөвлөмжийг хүргэсэн.  Гэр бүлд боловсрол, зөвлөгөө өгөх 7 төвөөр **2024 онд** 418 иргэнд ганцаарчилсан хэлбэрээр, бүлгийн зөвлөгөөг 7990 иргэнд гээд нийт 8408 иргэнд сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн зөвлөгөө, үйлчилгээг үзүүлсэн.  ДЭМБ АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID Mongolia)-ийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхийг сайжруулах КОВИД-19 халдварын хариу арга хэмжээ” төслийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг 2025 онд Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүлээлгэн өгсөн.  Нийслэлд нийт төрийн 15 байгууллага (8 дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 3 хүүхдийн сэргээн засах сувилал, 3 амаржих газар, аддиктологийн төв), хувийн хэвшлийн 16 байгууллагад төрөлжсөн чиглэлээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. | 100% |
| Санал дүгнэлт:  TORCH шинжилгээний санхүүжилт хасагдсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн Ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн яаманд 4 удаа санал хүргүүлсэн. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа урт хугацааны сувилахуйн төв байгуулах төсөл бэлэн болсон байна. | | | | | | |